| СОГЛАСОВАНО: Руководитель ИМЦ Управления администрации города Сосновоборска __________Л. А. Сухомлинова «_____» _____________ 2011 г. | УТВЕРЖДЕНО: Директор МАОУ ДОД «ДДТ» ________________Т. М. Молоканова «_____» ______________ 2011 г. |
| --- | --- |

План работы Образовательного центра

по работе с одаренными детьми научно-технической направленности
(2011-2012 год)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческая деятельность |  |
| 1.1. | Проведение оргкомитета «Образовательный центр ДДТ как городской ресурсный центр по работе с одаренными детьми научно-технической направленности» | Апрель 2011г. | Т. М.Молоканова | Специалисты УО; администрация, ДДТ |
| 1.2. | Административное совещание «Перспективы развития Образовательного центра» | Май 2011г. | М. А. Ечина, Е. В. Ефимова | Заместители директора ОУ, курирующие работу с одаренными детьми, руководители педагогических сообществ |
| 1.3. | Проведение Круглого стола по теме: «Развитие системы поддержки талантливых детей научно-технической направленности» | Сентябрь 2011г. | М. А. Ечина, Е. В. Ефимова | Заместители директора ОУ, курирующие работу с одаренными детьми, руководители педагогических сообществ, команды педагогов ОУ |
| 1.4. | Составление плана работы Образовательного центра | Май 2011, 2012г. | М. А. Ечина | Заместители директора ОУ, курирующие работу с одаренными детьми, руководители педагогических сообществ |
| 1.5. | Составление учебного плана, расписания занятий | Август 2011г. | М. А. Ечина, Е. В. Ефимова | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 2. | Разработка нормативно-правовых документов |  |
| 2.1. | Разработка Программы развития технического творчества на 2011-2013г.г. | Январь 2011г. | Е. В. Ефимова | Проектная группа |
| 2.2. | Подготовка пакета документов на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на модернизацию материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности | Февраль 2011г. | Е. В. Ефимова | Проектная группа |
| 2.3. | Разработка договоров о сотрудничестве с учреждениями среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования, работающими по программам технической направленности (САМТ, СФУ, Школа космонавтики (г. Железногорск), Центр технического творчества (г. Красноярск), КДПиШ) | Сентябрь 2011г. | М. А. Ечина | Администрация ОУ |
| 2.4. | Разработка Положения о проведении Дня технического творчества в г. Сосновоборске | Ноябрь 2011г. | М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 2.5. | Подготовка сценарного плана проведения Дня технического творчества в городе Сосновоборске | Январь 2012г. | М. А. Ечина, Е. Ю. Юрьевна | Педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования ДДТ |
| 2.6. | Разработка Положения о проведении городского конкурса-фестиваля «Калейдоскоп талантов» в номинации «Декоративно-прикладное искусство и ИЗО» | Октябрь 2011г. | М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 2.7. | Оформление и подача заявок на участие в краевых мероприятиях для одаренных детей научно-технической направленности. | В течение года | М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 3. | Образовательная деятельность с обучающимися Образовательного центра |
| 3.1. | Организация учебных занятий с обучающимися 8, 9, 10-х классов образовательных учреждений города - победителями и призерами научно-практических и научных конференций школьного и муниципального уровней; победителями и призерами школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; победителями и призерами конкурсов, соревнований (школьный и муниципальный уровни) по следующим образовательным областям: технология, техническое моделирование. | В течение года | М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 4. | Проведение городских мероприятий и участие в краевых мероприятиях |  |
| 4.1. | Организация и проведение Дня технического творчества в городе Сосновоборске | Октябрь 2011г. | М. А. Ечина, Е. Ю. Рудзон | Обучающиеся, педагоги ОУ |
| 4.2. | Организация и проведение городского конкурса-фестиваля «Калейдоскоп талантов» в номинации «Декоративно-прикладное искусство и ИЗО» | Март 2012г. | М. А. Ечина, Е. Ю. Рудзон | Обучающиеся, педагоги ОУ |
| 4.3. | Организация участия одаренных детей в городском фестивале по робототехнике | Февраль 2012г. | М. А. Ечина | Обучающиеся, педагоги ОУ |
| 4.4. | Организация участия одаренных детей в краевом фестивале по лего-конструированию и робототехнике | Март 2012г. | М. А. Ечина, П. Н.Кузнецов | Обучающиеся, педагоги ОУ |
| 4.5. | Организация участия одаренных детей в краевом фестивале детского художественного творчества «Поверь в себя» | Апрель 2012г. | М. А. Ечина, П. Н.Кузнецов | Обучающиеся, педагоги ОУ |
| 5. | Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми |  |
| 5.1. | Проведение семинаров-совещаний с педагогами, работающими с одаренными детьми научно-технической направленности «Варианты индивидуальных программ сопровождения одаренного ребенка» | Ноябрь 2011г., январь, март 2012г. | М. А. Ечина, Е. В. Ефимова | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 5.2. | Организация повышения квалификации педагогов по темам: «Разработка программ индивидуального сопровождения одаренных детей», «Научно-исследовательская деятельность в системе дополнительного образования» | В течение года | Е. В. Ефимова | Педагоги дополнительного образования ДДТ, руководитель Образовательного центра |
| 6. | Информационное и методическое обеспечение работы с одаренными детьми |  |
| 6.1. | Разработка и лицензирование образовательных программ научно-технической и научно-исследовательской направленностей. | Апрель 2012г. | Е.В. Ефимова | Педагоги дополнительного образования |
| 6.2. | Запуск систематического функционирования базы данных одаренных детей «Талант», странички по работе с одаренными детьми на сайте ДДТ | Май 2011г. | М. А. Ечина | Администратор сайта |
| 6.3. | Администрирование базы данных одаренных детей «Талант» | В течение года | Администратор сайта |  |
| 6.4. | Первичное консультирование родителей и педагогов по вопросам выявления и организации обучения одаренных детей технической направленности через сайт ДДТ | В течение года | М. А. Ечина | Администратор сайта |
| 6.5. | Информирование педагогов о курсовой подготовке, городских и краевых мероприятиях, семинарах, конкурсах, программ интенсивных Школ и т.д. | В течение года | Е.В. Ефимова, М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 6.6. | Информирование обучающихся ОУ о проведении городских и краевых мероприятий, конкурсов, программ интенсивных Школ и т.д. | В течение года | М. А. Ечина, Е. Ю. Рудзон |  |
| 6.7. | Разработка и выпуск буклета по работе с детскими талантами и одаренными детьми | Май 2012г. | М. А. Ечина | Администратор сайта ДДТ |
| 7. | Аналитическая работа |  |
| 7.1. | Анализ участия обучающихся ОУ в городских, краевых, федеральных конкурсах и олимпиадах (аналитический отчет) по научно-технической направленности | Май, июнь 2012г. | М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |
| 7.2. | Составление ежегодного аналитического отчета «Работа с одаренными детьми научно-технической направленности» | Май 2012г. | М. А. Ечина | Педагоги ОУ: технологии, информатики, ИЗО и ДПИ, педагоги дополнительного образования |

Заместитель директора по УВР                                                ______________________Е. В. Ефимова

Руководитель Образовательного центра		  		________________________М. А. Ечина