Приложение 1

к приказу Управления образования

администрации города Сосновоборска

от 30.11.2007 г. № 171

План  мероприятий,

на правленых на разработку и внедрение системы  оценки качества образования в городе Сосновоборске

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Подготовка приказа Управления образования о создании рабочей группы по разработке Положения о муниципальной системе оценки качества образования. | Ноябрь 2007 | Н.В. Верещагина |
|  | Подготовка приказа Управления образования об определении пилотных учреждений по реализации направления КПМО «Развитие системы оценки качества образования» | Декабрь 2007 | Н.В. Верещагина |
|  | Разработка Положения о муниципальной системе оценки качества образования. | Декабрь 2007 | Н.В. Верещагина, члены рабочей группы |
|  | Подготовка приказа Управления об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования. | Декабрь 2007 | Н.В. Верещагина |
|  | Разработка регламента муниципальной системы оценки качества образования | Март 2008 | Н.В. Верещагина, члены рабочей группы |
|  | Подготовка приказа Управления образования, устанавливающего регламент муниципальной системы оценки качества образования | Декабрь 2007 | Н.В. Верещагина |
|  | Разработка и формирование критериальной базы для оценки качества образования | Январь 2007 | Л.А. Сухомлинова, члены рабочей группы |
|  | Формирование пакета методик, технологий оценивания и экспертизы образовательных систем, образовательных программ и достижений обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Февраль-март 2007 | Л.А. Сухомлинова, члены рабочей группы |
|  | Подготовка методического письма Управления образования об использовании пакета методик оценивания образовательных систем, образовательных программ и достижений обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Май 2008 | Л.А. Сухомлинова, члены рабочей группы |
|  | Подготовка пакета нормативно-правовой документации по проведению краевых контрольных работ в 4-х классах в 2007-2008, 2008-2009 учебном году | Апрель 2008, Апрель 2009 | Н.В. Верещагина |
|  | Подготовка пакета нормативно-правовой документации по организации проведения ЕГЭ в городе в 2007-2008, 2008-2009 учебном году, в том числе Постановлений администрации города. | Апрель 2007 Апрель 2008 | Н.В. Верещагина |
|  | Разработка перечня нормативно-правовых документов по реализации направления КПМО «Развитие системы оценки качества образования» на уровне ОУ | Январь 2008г | Н.В. Верещагина |
|  | Подготовка пакета нормативно-правовой документации по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2007-2008, 2008-2009 учебном году в новой форме, в том числе Постановлений администрации города. | Декабрь 2007 Декабрь 2008 | Н.В. Верещагина |
| Организационные мероприятия |
|  | Определение пилотных учреждений по реализации направления КПМО «Развитие системы оценки качества образования» | Декабрь 2007 | Г.Ф.Попова |
|  | Разработка нормативно-правовых документов по реализации направления КПМО «Развитие системы оценки качества образования» на уровне ОУ в пилотных учреждениях | Январь 2008 | Руководители пилотных ОУ |
|  | Организация участия города Сосновоборска в эксперименте по введению ЕГЭ по 9 общеобразовательным предметам | 2008 2009 | Н.В. Верещагина |
|  | Апробация механизма оценки учебных достижений выпускников основной школы на основе независимой внешней экспертизы (МЭК) | 2008 2009 | Н.В. Верещагина, Л.А. Сухомлинова, Руководители ОУ |
|  | Разработка системы мониторинговых исследований учебных и внеучебных достижений обучающихся по отдельным предметам, ступеням обучения | Февраль 2008 | Л.А. Сухомлинова, Руководители ОУ |
|  | Внедрение механизма комплексной оценки деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 2008 | Н.В. Верещагина, Л.А. Сухомлинова, Руководители ОУ |
|  | Анализ результатов контрольно – оценочных процедур | 2008-2009 | Н.В. Верещагина, Л.А. Сухомлинова, Руководители ОУ |
|  | Построение рейтинга образовательных учреждений по оценке эффективности качества образования | декабрь 2007 | Г.Ф. Попова |
|  | Организация и проведение аттестации педагогических кадров | Октябрь 2007– апрель 2008, Октябрь 2008– апрель 2009 | Г.Ф. Попова |
|  | Проведение семинаров, круглых столов для работников образования по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников | 2008 - 2009 | Н.В. Есина Т.П. Колобовникова |
|  | Проведение семинаров по проблемам управления качеством образования | 2008 - 2009 | Т.П. Колобовникова |
|  | Проведение круглого стола «Оценка качества образования: опыт, проблемы, перспективы» | Август 2008, Август 2009 | Т.П. Колобовникова, руководители пилотных ОУ |
|  | Разработка и апробация механизмов проведения социологических опросов по проблеме изучения степени удовлетворенности состоянием и уровнем образования всех участников образовательного процесса. | 2007-2009 | Л.А. Сухомлинова |
|  | Осуществление публичной отчетности в системе образования. | 2007-2009 | Г.Ф. Попова, руководители ОУ |
|  | Проведение городских контрольных работ | 2007-2009 | Л.А. Сухомлинова, Руководители ОУ |
|  | Участие в федеральных и региональных экспериментах по оценке качества образования | 2007-2009 | Н.В. Верещагина, Л.А. Сухомлинова |
|  | Формирование муниципального заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 2008-2009 | Т.П. Колобовникова |
|  | Разработка методических рекомендаций о системе оценки качества образования на школьном уровне для руководителей образовательных учреждений | Январь 2008 | Л.А. Сухомлинова |
|  | Создание и ведение муниципального банка данных мониторинговых исследований по оценке качества образования | Июль 2008,июль 2009 | Н.В. Верещагина, Л.А. Сухомлинова |
| Методическое обеспечение |
|  | Разработка и утверждение комплекса показателей и индикаторов муниципальной системы оценки качества образования, методик и технологий оценки качества образования | Февраль 2008 | Л.А. Сухомлинова |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о качестве образования в городе | 2008-2009 | Л.А. Сухомлинова |
|  | Разработка методического обеспечения оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся | 2008 | Л.А. Сухомлинова |
|  | Разработка методических рекомендаций по привлечению общественности к оценке качества образования | 2008 | Л.А. Сухомлинова, представители муниципального Совета города Сосновоборска по общему образованию |
| Информационное сопровождение |
|  | Организация работы по освещению вопросов оценки качества образования на сайтах, в СМИ. | 2007-2009 | Т.П. Колобовникова, руководители ОУ |
|  | Создание банка публичных отчетных докладов образовательных учреждений | 2007 | Н.В. Верещагина |